## Ringkasan Panduan
OCEAN - Templat Panduan Daftar Risiko
Manajemen risiko yang efektif memastikan identifikasi dan penanganan peluang serta risiko secara konsisten dan proaktif sesuai tingkat toleransi yang telah ditetapkan di seluruh proyek, program, atau organisasi. Pendekatan ini mendorong transparansi, tantangan yang konstruktif, inovasi, dan keunggulan, yang nantinya dapat mendukung pencapaian tujuan secara optimal. Pengembangan Daftar Risiko atau Risk Register akan membantu Anda mengevaluasi opsi, menilai alternatif, dan membuat keputusan yang tepat. Penyusunan Daftar Risiko dapat membantu penyusunan logframe dan theory of change, serta sebaliknya. Meskipun Defra siap menerima risiko tertentu yang terkait dengan tantangan bekerja di lingkungan yang sulit atau menguji pendekatan baru untuk mencapai hasil pengentasan kemiskinan kelautan, Defra memiliki toleransi rendah terhadap risiko yang terkait dengan Safeguarding, Operasional, Fidusia, dan Reputasi. Saat Mengajukan Permohonan Jika Anda mengajukan Hibah Kemitraan OCEAN, Anda harus menggunakan templat yang disediakan untuk mengajukan Daftar Risiko bersama permohonan Anda. Panduan untuk mengisinya dapat ditemukan di lembar kerja Catatan dalam templat tersebut. Pada tahap pengajuan, Hibah Kemitraan diwajibkan untuk melengkapi Daftar Risiko Proyek dan Peta Risiko Rantai Pelaksanaan. Harap baca catatan di kedua bagian ini sebelum mengisi templat. Saat Melaksanakan Proyek Daftar Risiko adalah dokumen yang bersifat dinamis dan harus diperbarui serta ditingkatkan secara berkala. Jika Anda berhasil mendapatkan pendanaan untuk proyek Anda, baik melalui Hibah Komunitas maupun Hibah Kemitraan OCEAN, Anda diwajibkan untuk memelihara Daftar Risiko secara aktif menggunakan templat ini. Sebagai bagian dari pengelolaan proyek, Anda perlu memperbarui Daftar Risiko, Peta Risiko Rantai Pelaksanaan, dan Daftar Masalah. Anda akan diminta untuk menyerahkan dokumen terbaru menggunakan templat ini setiap enam bulan sekali, sesuai dengan proses pelaporan utama. Saat memperbarui Daftar Risiko, setiap risiko yang baru muncul dari pembaruan sebelumnya dan kini menjadi risiko yang berlangsung harus diubah statusnya menjadi "terbuka" pada daftar dropdown di kolom terkait. Setiap risiko yang telah ditutup/diselesaikan sejak pembaruan terakhir harus diubah statusnya menjadi "tertutup" dengan mencatat tanggal penutupan dan mengonfirmasi apakah risiko tersebut telah berubah menjadi masalah. Alasan penutupan harus dijelaskan di kolom Perubahan beserta tanggalnya. Semua risiko yang masih terbuka harus diperbarui sesuai kebutuhan, setidaknya setiap enam bulan. Peringkat risiko inheren atau residual harus ditinjau kembali secara khusus. Langkah mitigasi harus diperbarui dan diberi tanggal. Perbarui kolom Perubahan dengan menjelaskan bagaimana konteks risiko telah berubah sejak periode peninjauan terakhir. Jika dirasa tidak ada pembaruan untuk risiko yang terbuka, harus dijelaskan alasan tidak adanya pembaruan sejak periode peninjauan terakhir. Pembaruan di kolom Perubahan untuk semua risiko yang terbuka harus diberi tanggal, dan semua entri sebelumnya harus tetap dicatat dalam sel sebagai catatan historis. Entri terbaru harus berada di bagian atas sel.
Melengkapi Daftar Risiko Anda Melakukan penilaian risiko dan mengembangkan Daftar Risiko melibatkan evaluasi risiko inheren dan residual sambil mengidentifikasi serta memahami pemicu dan indikator yang akan memverifikasi terjadinya risiko tersebut. Saat melengkapi templat, sebaiknya hindari risiko yang terlalu umum atau luas, seperti ketidakstabilan politik secara umum atau kemungkinan terjadinya penipuan. Sebaliknya, fokuslah pada risiko yang spesifik, GEDSI, serta risiko rantai pelaksanaan (delivery chain risk), dengan fokus pada 5–10 risiko utama yang dikelola secara aktif menggunakan rencana mitigasi yang praktis. Daftar Risiko harus tetap menjadi dokumen dinamis yang terus berkembang seiring dengan munculnya, terselesaikannya, atau berubahnya risiko selama siklus proyek. Peta Risiko Rantai Pelaksanaan (Delivery Chain Risk Map/DCRM) Peta risiko rantai pelaksanaan mengidentifikasi risiko khusus model pelaksanaan dan struktur pendanaan, yang sebagian mungkin tumpang tindih dengan Daftar Risiko Proyek jika memengaruhi hasil keseluruhan. Peta ini harus mencakup setidaknya satu risiko tingkat tinggi yang mencerminkan risiko keseluruhan dari model pelaksanaan yang dipilih, baik melalui pelaksanaan langsung maupun melalui mitra pelaksana. Pastikan untuk melengkapi DRCM sebelum mengajukan permohonan dan memastikan bahwa organisasi penanggung jawab dan mitra proyek bersikap konsisten dengan anggaran proyek dan formulir permohonan. Daftar Masalah Daftar Masalah adalah alat yang digunakan untuk mendokumentasikan dan melacak masalah atau tantangan yang muncul selama pelaksanaan proyek. Dokumen ini mencatat detail seperti sifat masalah, dampaknya, tindakan yang diambil untuk mengatasinya, dan status penyelesaiannya. Berbeda dengan Daftar Risiko yang berfokus pada risiko yang berpotensi terjadi pada masa depan, Daftar Masalah menangani masalah nyata yang ada saat ini dan perlu segera diperhatikan dan ditangani. Daftar Masalah harus dikelola secara aktif sebagai bagian dari pengelolaan proyek Anda dan tidak perlu diselesaikan saat mengajukan permohonan.

## Panduan Risiko
Templat Daftar Risiko Program Hibah OCEAN
Harap baca catatan panduan pada halaman panduan dan Catatan Panduan untuk Pemohon sebelum mengisi daftar risiko Anda.
Masukkan satu risiko per baris. Jangan sampai ada baris kosong di antara risiko.
Deskripsi Risiko | Tanggal Ditambahkan | Masukkan tanggal saat risiko yang diidentifikasi ditambahkan ke daftar ini menggunakan format DD/MM/YYYY. Tanggal risiko tidak berubah, tetap sebagai catatan historis ketika risiko pertama kali diidentifikasi.
| Nama Risiko | Berikan nama singkat untuk risiko yang diidentifikasi dalam satu kalimat. Contoh: Pola cuaca musiman memengaruhi ketersediaan pasokan proyek lokal
| Status Risiko | Apa status risiko yang diidentifikasi? Apakah: - Baru/Muncul berarti belum sepenuhnya terealisasi sebagai risiko saat ini, tetapi sedang mendekati dan berkembang. - Terbuka berarti bahwa risiko ini ada dan/atau sedang berlangsung. - Tertutup berarti risiko ini telah terjadi/tidak terjadi dan tidak lagi relevan atau telah terselesaikan. Pilih status risiko dari menu drop-down di kolom ini.
| Deskripsi Risiko | Deskripsikan risiko secara ringkas dalam 1-3 kalimat dengan memahami tiga elemen kunci dari risiko: - Penyebab risiko - Kejadian atau situasi risiko itu sendiri - Dampak risiko terhadap proyek
| Jenis Risiko | Tujuh jenis risiko yang perlu diperhatikan: Risiko kontekstual adalah risiko yang ada di ruang dan lokasi tempat Anda bekerja. Sebagai contoh, risiko dapat muncul di lingkungan eksternal yang menantang seperti daerah yang terkena konflik, daerah yang rentan secara ekonomi atau lingkungan, atau pengaturan yang dipolitisasi. Risiko pelaksanaan adalah situasi atau kejadian yang akan memengaruhi kemampuan Anda atau mitra Anda untuk melaksanakan program. Sebagai contoh, kapasitas sumber daya yang rendah dari mitra pelaksana Anda dapat menghambat program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Risiko pelaksanaan lainnya dapat muncul dari gangguan pengadaan atau hambatan teknis. Risiko ini cenderung lebih tinggi pada proyek inovatif atau berdampak besar. Risiko Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) adalah potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proyek atau aktivitasnya terhadap kesetaraan gender, yang bertujuan untuk menghapus ketimpangan relasi kuasa antara berbagai identitas gender demi mencapai hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara bagi semua orang, atau terhadap kelompok marginal atau rentan dalam suatu masyarakat atau komunitas. Risiko safeguarding adalah kejadian yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia individu, yang memungkinkan orang, terutama anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang rentan, untuk hidup bebas dari pelecehan, bahaya, dan penelantaran. Setiap proyek harus mencatat setidaknya satu risiko safeguarding. Risiko operasional berkaitan dengan kapasitas internal untuk mengawasi pelaksanaan proyek secara efektif dan bertanggung jawab terhadap staf, termasuk kompetensi profesional, pengalaman, dan tingkat sumber daya yang memadai dalam mengelola proyek dan dana. Misalnya, staf mungkin terpapar atau tidak terlindungi secara memadai dari penyakit menular dalam pekerjaan mereka. Risiko fidusia adalah risiko yang muncul ketika dana tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan; tidak mencapai value for money terbaik; dan/atau tidak dipertanggungjawabkan dengan baik dalam proyek. Risiko seperti penipuan atau penyalahgunaan dicatat dalam kategori ini, begitu juga dengan fluktuasi nilai tukar atau masalah manajemen keuangan lainnya. Semua proyek harus mencatat setidaknya satu risiko fidusia. Risiko reputasi adalah risiko yang akan merugikan reputasi atau citra publik organisasi karena aktivitas, hubungan, atau persepsi tertentu. Silakan pilih kategori risiko yang relevan dari menu drop-down di kolom ini.
| Pemilik Risiko | Siapa pemilik risiko? Siapa yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengambil tindakan atas risiko yang telah diidentifikasi ini? Orang tersebut bisa berasal dari organisasi Anda atau organisasi mitra pelaksana di bawah Anda. Hanya boleh ada satu pemilik risiko untuk setiap risiko. Masukkan nama lengkapnya, jabatannya, dan asal organisasinya.
Risiko Inheren | Kemungkinan | Risiko Inheren adalah penilaian risiko yang ada sebagaimana adanya atau terjadi secara alami, sebelum ada tindakan mitigasi yang diterapkan. Hampir mustahil (<5%) - Mungkin terjadi hanya dalam keadaan luar biasa Kemungkinan kecil (>5%<20%) - Dapat terjadi pada suatu waktu Mungkin (>20%<50%) - Mungkin terjadi pada suatu waktu Kemungkinan besar (>50%<80%) - Kemungkinan besar terjadi dalam sebagian besar keadaan Hampir pasti (>80%) - Diperkirakan akan terjadi dalam sebagian besar keadaan Silakan pilih penilaian kemungkinan risiko dari menu drop-down di kolom ini.
| Dampak | Risiko Inheren adalah penilaian risiko yang ada sebagaimana adanya atau terjadi secara alami, sebelum ada tindakan mitigasi yang diterapkan. Sangat kecil - Mudah ditangani dengan hampir tidak ada dampak pada hasil/tujuan proyek Kecil - Menyebabkan beberapa pekerjaan ulang atau penilaian ulang di sedikit area, dengan dampak kecil pada hasil/tujuan proyek Sedang - Menyebabkan pekerjaan tambahan dan penilaian ulang tetapi dampaknya pada hasil/tujuan proyek masih dapat dikelola Besar - Menyebabkan pekerjaan ulang, modifikasi, atau penilaian ulang yang signifikan pada proyek untuk menghindari satu atau lebih hasil/tujuan proyek tidak tercapai Parah - Menyebabkan kegagalan proyek untuk mencapai hasil/tujuan, atau penutupan proyek Silakan pilih penilaian dampak risiko dari menu drop-down di kolom ini.
| Peringkat Risiko | Risiko Inheren adalah penilaian risiko yang ada sebagaimana adanya atau terjadi secara alami, sebelum ada tindakan mitigasi yang diterapkan. Risiko ini ditentukan oleh penilaian Kemungkinan dan Dampak, dan akan dihitung secara otomatis menjadi salah satu dari berikut: Kecil - Ada sedikit hasil yang berkurang jika ini terjadi Sedang - Hasil yang berkurang lebih besar tetapi masih sedikit jika ini terjadi Besar - Hasil berkurang jika ini terjadi tetapi beberapa hasil penting masih mungkin tercapai Parah - Pengurangan hasil yang sangat signifikan jika ini terjadi
Mitigasi Risiko | Jenis Respons Risiko | Respons terhadap risiko dapat dikategorikan sebagai berikut. Jenis risiko yang dapat berdampak negatif (ancaman) terhadap kemampuan proyek untuk mencapai hasilnya: Hindari - Buat kejadian tidak pasti menjadi pasti Kurangi - Ubah dampak dan/atau probabilitas ancaman Alihkan - Kepemilikan tetap, tetapi sebagian risiko dialihkan ke pihak ketiga Bagikan - Beberapa pihak berbagi risiko berdasarkan pembagian keuntungan/kerugian Terima - Ancaman diterima, termasuk dampak penuh jika risiko terjadi, tetapi tidak mengambil tindakan lebih lanjut Siapkan rencana kontinjensi - Ancaman diterima untuk saat ini tetapi dengan rencana kontinjensi jika situasi berubah Jenis risiko yang dapat berdampak positif (peluang) terhadap kemampuan proyek untuk mencapai hasilnya: Eksploitasi - Buat kejadian tidak pasti menjadi pasti dengan mengambil tindakan yang sesuai Tingkatkan - Ubah dampak dan/atau probabilitas peluang Alihkan - Kepemilikan tetap, tetapi sebagian risiko dialihkan ke pihak ketiga Bagikan - Beberapa pihak berbagi risiko berdasarkan pembagian keuntungan/kerugian Terima - Terima bahwa peluang tersebut mungkin terjadi tetapi tidak mengambil tindakan lebih lanjut Silakan pilih penilaian dampak risiko dari menu drop-down di kolom ini.
| Tindakan Mitigasi | Jelaskan tindakan yang akan diambil oleh pemilik risiko untuk memitigasi risiko tersebut dan apakah ada pengendalian yang dapat diterapkan atau dijalankan untuk mengelola risiko tersebut. Contoh entri: Menerapkan langkah-langkah perlindungan yang mumpuni dengan memberikan pelatihan kepada staf dan anggota komunitas tentang praktik etika, menetapkan mekanisme pelaporan yang jelas untuk pelanggaran, dan memastikan audit rutin untuk melindungi kelompok rentan selama pelaksanaan inisiatif konservasi laut. Staf akan diwajibkan menyelesaikan pelatihan setiap tahun, dan prosedur akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya
Risiko Residu | Kemungkinan | Risiko Residu adalah penilaian risiko jika semua tindakan mitigasi berhasil dan efektif diterapkan. Risiko residu diperkirakan lebih rendah daripada risiko inheren karena tindakan yang diambil untuk memitigasi kejadian atau dampaknya. Hampir mustahil (<5%) - Mungkin terjadi hanya dalam keadaan luar biasa Kemungkinan kecil (>5%<20%) - Dapat terjadi pada suatu waktu Mungkin (>20%<50%) - Mungkin terjadi pada suatu waktu Kemungkinan besar (>50%<80%) - Kemungkinan besar terjadi dalam sebagian besar keadaan Hampir pasti (>80%) - Diperkirakan akan terjadi dalam sebagian besar keadaan Silakan pilih penilaian probabilitas risiko dari menu drop-down di kolom ini.
| Dampak | Risiko Residu adalah penilaian risiko jika semua tindakan mitigasi berhasil dan efektif diterapkan. Risiko residu diperkirakan lebih rendah daripada risiko inheren karena tindakan yang diambil untuk memitigasi kejadian atau dampaknya. Sangat kecil - Mudah ditangani dengan hampir tidak ada dampak pada hasil/tujuan proyek Kecil - Menyebabkan beberapa pekerjaan ulang atau penilaian ulang di sedikit area, dengan dampak kecil pada hasil/tujuan proyek Sedang - Menyebabkan pekerjaan tambahan dan penilaian ulang tetapi dampaknya pada hasil/tujuan proyek masih dapat dikelola Besar - Menyebabkan pekerjaan ulang, modifikasi, atau penilaian ulang yang signifikan pada proyek untuk menghindari satu atau lebih hasil/tujuan proyek tidak tercapai Parah - Menyebabkan kegagalan proyek untuk mencapai hasil/tujuan, atau penutupan proyek Silakan pilih penilaian dampak risiko dari menu drop-down di kolom ini.
| Peringkat Risiko | Risiko Residu adalah penilaian risiko jika semua tindakan mitigasi berhasil dan efektif diterapkan. Risiko residu diperkirakan lebih rendah daripada risiko inheren karena tindakan yang diambil untuk memitigasi kejadian atau dampaknya. Risiko ini ditentukan oleh penilaian Kemungkinan dan Dampak, dan akan dihitung secara otomatis menjadi salah satu dari berikut: Kecil - Ada sedikit hasil yang berkurang jika ini terjadi Sedang - Hasil yang berkurang lebih besar tetapi masih sedikit jika ini terjadi Besar - Hasil berkurang jika ini terjadi tetapi beberapa hasil penting masih mungkin tercapai Parah - Pengurangan hasil yang sangat signifikan jika ini terjadi Silakan pilih penilaian risiko keseluruhan dari menu drop-down di kolom ini.
Pembaruan | Perubahan kuartal ini | Risiko harus ditinjau secara berkala (setidaknya setiap kuartal), dan pembaruan harus berupa ringkasan singkat tentang apa yang telah berubah sejak risiko pertama kali dimasukkan. Apakah ada kejadian yang menyebabkan penilaian risiko meningkat, menurun, atau tetap stabil? Bagaimana konteks risiko yang lebih luas berubah selama ini? Apakah ada mitigasi baru yang dilakukan sejak pembaruan terakhir? Jika risiko ditutup, apa yang menyebabkan penyelesaiannya? Kolom "Perubahan" ini tidak perlu diisi saat Anda menambahkan risiko baru ke daftar. Entri baru harus diberi tanggal, dan semua entri sebelumnya harus tetap ada di cell untuk catatan historis dengan entri terbaru di bagian atas cell. Contoh entri: 21/01/2024: Pola cuaca musiman terus memengaruhi ketersediaan lokal yang dibutuhkan untuk proyek, dan kami hampir kehabisan stok. Namun, pemasok di negara tetangga telah diidentifikasi dan dihubungi untuk menentukan apakah pesanan dapat dilakukan dan dikirim melintasi perbatasan. 17/01/2024: Pola cuaca musiman telah dimulai. Kejadian ini memengaruhi ketersediaan lokal persediaan proyek, yang mungkin mulai berdampak pada pelaksanaan proyek. Kami mulai mengeksplorasi sumber alternatif. 14/01/2024: Pola cuaca musiman diperkirakan akan terjadi. Kami menyadari hal ini dapat memengaruhi ketersediaan lokal persediaan proyek. Kami telah menyimpan persediaan proyek dan memantau situasi.

## Daftar Risiko Proyek
Daftar Risiko Program Hibah OCEAN
Nomor referensi permohonan
Nama Proyek:
Organisasi Penanggung Jawab:
Usulan tanggal mulai dan selesai:
Kontak terkait Risiko:
Pembaruan Terakhir:
Deskripsi Risiko | [5 empty] | Risiko Inheren |  |  | Mitigasi Risiko |  |  | Risiko Residu |  | Pembaruan
| Nama singkat risiko | Baru/Muncul, Terbuka, Tertutup | Secara singkat: penyebab risiko, risiko itu sendiri, dan dampak risiko | Golongkan ke salah satu dari 7 jenis | Nama, jabatan, dan organisasi | Kemungkinan risiko terjadi | Dampak jika risiko terjadi | (dihitung otomatis) |  | Tindakan atau pengendalian untuk merespons/memitigasi | Kemungkinan risiko terjadi | Dampak jika risiko terjadi | (dihitung otomatis) | Lihat panduan
Tanggal Ditambahkan | Nama Risiko | Status Risiko | Deskripsi risiko | Jenis Risiko | Pemilik Risiko | Kemungkinan | Dampak | Peringkat Risiko | Jenis Tanggapan Risiko | Tindakan Mitigasi | Kemungkinan 2 | Dampak Residu | Peringkat Risiko4 | Perubahan kuartal ini

## Panduan Risiko Rantai Pelaksana
Templat Peta Risiko Rantai Pelaksanaan Program Hibah OCEAN
Bacalah panduan berikut sebelum melengkapi Peta Risiko Rantai Pelaksanaan
Peta Risiko Rantai Pelaksanaan
Peta Risiko Rantai Pelaksanaan (Delivery Chain Risk Mapping/DCRM) adalah alat yang berguna untuk manajemen risiko dalam proses monitoring. Alat ini membantu meningkatkan pemahaman tentang aliran dana di sepanjang rantai pelaksanaan sehingga memastikan program mencapai tujuannya. Dengan memahami alur ini, kita dapat: - Memahami peran mitra pelaksana dalam mencapai Outcome dan peluang untuk peningkatan skala. - Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi Outcome. - Memastikan risiko dikelola oleh pihak yang paling tepat. - Memperkuat kapasitas manajemen program dan pelaksanaan.
DCRM memberikan gambaran visual untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengelola risiko dalam pelaksanaan program, khususnya yang melibatkan mitra pelaksana di tingkat hilir. Jika memungkinkan, peta ini harus mencakup semua mitra (baik pendanaan maupun nonpendanaan, seperti kontribusi hukum atau kontribusi dalam bentuk barang) yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Detail yang diambil dalam peta risiko rantai pelaksanaan: - Nama semua mitra pelaksana hilir beserta fungsinya. - Dana yang didistribusikan kepada setiap mitra pelaksana. - Risiko utama dalam pelaksanaan program, langkah mitigasi, dan kontrol yang terkait.
Peta risiko rantai pelaksanaan yang baik akan: - Memberikan pemahaman yang jelas tentang semua mitra pelaksana yang terlibat dalam program dan hubungan di antara mereka. - Mengidentifikasi risiko utama dalam pelaksanaan, langkah mitigasi, dan kontrol terkait di sepanjang rantai pelaksanaan. - Membantu memastikan pengelolaan risiko yang sesuai di sepanjang rantai pelaksanaan.
Sebagai bagian dari Kerangka Kerja Risiko, peta risiko ini harus ditinjau dan diperbarui secara berkala dengan mencatat setiap perubahan penting sesegera mungkin
Proyek dalam Program Hibah OCEAN: Setiap proyek dalam Program Hibah OCEAN harus melengkapi templat peta risiko rantai pelaksanaan ini. Peta risiko ini mencatat risiko yang spesifik untuk model pelaksanaan dan struktur pendanaan bertingkat. Beberapa risiko mungkin perlu dicatat baik di daftar risiko (risk register) maupun di peta risiko rantai pelaksanaan. Misalnya, risiko dalam rantai pelaksanaan yang dapat memengaruhi hasil keseluruhan proyek jika terwujud. Namun, tidak semua risiko dalam rantai pelaksanaan harus diduplikasi di daftar risiko proyek. Setidaknya harus ada satu risiko utama yang bersifat menyeluruh dan mencatat risiko keseluruhan yang terkait dengan model pelaksanaan Anda, baik melalui implementasi langsung maupun melalui mitra pelaksana.

## Peta Risiko Rantai Pelaksanaan
Peta Risiko Rantai Pelaksanaan Program Hibah OCEAN
| Tingkat 0 Program Hibah OCEAN |  |  | Aliran Dana
| Tingkat 1 Administrator Hibah OCEAN (NIRAS) |  |  | Garis Pelaporan dan Akuntabilitas
Tingkat 2 Organisasi Penanggung Jawab
| Nama Organisasi: | Total Dana dalam GBP untuk Organisasi Penanggung Jawab | Risiko yang Diidentifikasi pada Tingkat 2: | Kontrol & Mitigasi untuk Risiko Teridentifikasi
Tingkat 3 Mitra Proyek
Harap sebutkan jika risiko yang dijelaskan hanya berlaku untuk mitra tertentu
| Nama Organisasi: | Total Dana dalam GBP untuk Organisasi Penanggung Jawab | Risiko yang Diidentifikasi pada Tingkat 3: | Kontrol & Mitigasi untuk Risiko Teridentifikasi
Tingkat 4 Mitra Proyek
Harap sebutkan jika risiko yang dijelaskan hanya berlaku untuk mitra tertentu
| Nama Organisasi: | Total Dana dalam GBP untuk Setiap Mitra Tingkat 4, dan Nama Organisasi Tingkat 3 yang Memberikan Dana | Risiko yang Diidentifikasi pada Tingkat 4: | Kontrol & Mitigasi untuk Risiko Teridentifikasi

## Panduan Masalah
Templat Daftar Masalah Program OCEAN
Bacalah panduan berikut sebelum melengkapi daftar masalah Anda.
Masukan satu masalah per baris. Jangan tinggalkan baris kosong di antara masalah.
Issue | Tanggal Ditambahkan | Masukkan tanggal saat risiko yang diidentifikasi ditambahkan ke daftar ini menggunakan format DD/MM/YYYY. Tanggal ini tidak berubah, tetap sebagai catatan historis ketika masalah pertama kali diidentifikasi.
| Nama Masalah | Berikan nama singkat untuk masalah yang diidentifikasi dalam satu kalimat
| Deskripsi Masalah | Deskripsikan masalah secara ringkas dalam 1-3 kalimat dengan memahami tiga elemen kunci dari masalah: - Penyebab masalah - Kejadian atau situasi masalah itu sendiri - Dampak masalah terhadap proyek
| Prioritas | Apakah masalah Anda memiliki prioritas Rendah, Sedang, atau Tinggi? Silakan pilih dari menu drop-down di kolom ini.
| Keparahan | Sebesar apa dampak masalah ini jika tidak ada tindakan yang diambil: Kecil - Ada sedikit hasil yang berkurang jika ini terjadi Sedang - Hasil yang berkurang lebih besar tetapi masih sedikit jika ini terjadi Besar - Hasil berkurang jika ini terjadi tetapi beberapa hasil penting masih mungkin tercapai Parah - Pengurangan hasil yang sangat signifikan jika ini terjadi Silakan pilih dari menu drop-down di kolom ini..
| Pemilik Masalah | Siapa pemilik masalah? Siapa yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengambil tindakan atas masalah yang telah diidentifikasi ini? Orang tersebut bisa berasal dari organisasi Anda atau organisasi mitra pelaksana di bawah Anda. Hanya boleh ada satu pemilik masalah untuk setiap masalah. Masukkan nama lengkapnya, jabatannya, dan asal organisasinya.
Action | Status | Apa status masalah ini? Terbuka - Masalah sedang dipantau, tetapi belum ada tindakan yang diambil Diselidiki - Masalah sedang diselidiki untuk dipahami lebih lanjut dan mengembangkan respons Dilaksanakan - Tindakan untuk menyelesaikan masalah sedang dilaksanakan Dieskalasi - Masalah telah disampaikan ke staf yang lebih senior, mitra, atau pemberi dana (Defra) Selesai - Masalah telah diselesaikan atau tidak lagi dianggap sebagai masalah Pilih dari menu drop-down di kolom ini.
| Tindakan | Deskripsikan tindakan Anda untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah, termasuk keputusan eskalasi, dengan ringkasan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan sejak pembaruan terakhir. Apakah ada peristiwa yang terjadi yang menyebabkan masalah ini meningkat, menurun, atau tetap pada prioritas atau tingkat keparahan yang sama? Bagaimana konteks yang lebih luas telah berubah selama waktu ini? Apakah mitigasi baru telah dilakukan sejak pembaruan terakhir? Jika masalah ini ditutup, apa yang menyebabkan masalah ini dianggap selesai? Setiap entri harus dilengkapi dengan tanggal, dan semua entri sebelumnya harus tetap ada di cell untuk catatan historis, dengan entri terbaru berada di bagian atas cell tersebut.

## Daftar Masalah
Daftar Masalah Program Hibah OCEAN
Masalah adalah kejadian relevan (termasuk risiko yang telah terjadi) yang muncul setelah proyek dimulai, tetapi tidak direncanakan sebelumnya dan memerlukan tindakan manajemen. Oleh karena itu, tabel ini tidak diperlukan selama fase perencanaan. Tabel ini hanya digunakan setelah proyek dimulai dan masalah pertama teridentifikasi. Jangan lengkapi lembar kerja ini saat mengajukan permohonan.
Masalah | [5 empty] | Tindakan
Tanggal Ditambahkan | Nama Masalah | Deskripsi Masalah | Prioritas | Keparahan | Pemilik Masalah | Status | Tindakan

## Dropdown lists (hidden)
Impact | Probability | Risk Response Type | Category
Insignificant | Rare | Threat - Avoid | Contextual
Minor | Unlikely | Threat - Reduce | Delivery
Moderate | Possible | Threat - Transfer | Safeguarding
Major | Likely | Threat - Share | Operational
Severe | Almost certain | Threat - Accept | Fiduciary
|  | Threat - Prepare contingent plans | Reputational
|  | Opportunity - Exploit | Other
Trend | Status | Opportunity - Enhance
Steady | New/Emerging | Opportunity - Transfer
Upwards | Open | Opportunity - Share
Downwards | Closed - the risk materialised | Opportunity - Accept
Closed - the risk didn't materialise
Priority |  | Issue Status
Low |  | Open
Medium |  | Investigating
High |  | Implementing
Escalated
Resolved