## Resumo das orientações
OCEAN - Orientação sobre o modelo do Registro de Riscos
A gestão eficaz de riscos garante a identificação e o manejo uniforme e proativos de oportunidades e riscos dentro de níveis de tolerância definidos em projetos, programas ou organizações. Promove a transparência, o desafio construtivo, a inovação e a excelência, impulsionando a realização bem-sucedida dos objetivos. O desenvolvimento de um Registro de Riscos ajudará a avaliar as opções, as alternativas e a tomar decisões informadas, o que também ajudará no seu Logframe e na teoria da mudança (e vice-versa). Embora o Defra esteja preparado para aceitar alguns riscos associados aos desafios de trabalhar em ambientes difíceis, testando novas abordagens, para obter resultados de redução da pobreza marinha, o Defra tem a intenção de evitar riscos de Salvaguarda, Operacionais, Fiduciários e de Reputação. Ao enviar sua candidatura Se estiver se candidatando a um Subsídio de Parceria do OCEAN, você precisará usar este modelo para enviar seu registro de risco com a candidatura. As orientações são fornecidas nas planilhas de Notas do modelo. Na fase de candidatura, os Subsídios de Parceria devem preencher o Registro de Riscos do Projeto e o Mapa de Riscos da Cadeia de Execução. Leia as notas nessas duas páginas antes de preencher as diferentes seções do modelo. Ao implementar seu projeto Os registros de risco são documentos vivos, regularmente revisados, atualizados e aprimorados. Se o financiamento do seu projeto for concedido com sucesso, tanto os Subsídios comunitários do OCEAN quanto os Subsídios de Parceria deverão manter ativamente um Registro de Riscos usando esse modelo. Ao manter o Registro de Riscos como parte da gestão de seu projeto, será necessário atualizar ativamente o Registro de Riscos do Projeto, o Mapa de Riscos da Cadeia de Execução e o Registro de Problemas. Você deverá enviar atualizações usando esse modelo semestralmente, de acordo com o processo de relatório principal. Ao atualizar o registro de riscos, quaisquer riscos novos/emergentes da atualização anterior que agora sejam riscos em andamento devem ser alterados para o status “aberto” na lista suspensa da coluna relevante. Quaisquer riscos que tenham sido encerrados/resolvidos desde a última atualização devem ter o status alterado para encerrado, com a data de encerramento registrada e a confirmação de que o risco se materializou/se tornou um problema. O motivo pelo qual o risco foi encerrado deve ser detalhado na coluna “O que mudou” (“What’s changed”) e datado. Todos os riscos em aberto precisam ser atualizados conforme necessário, mas pelo menos a cada seis meses. Em particular, as classificações de risco inerente ou residual devem ser revisadas, quaisquer mitigações devem ser atualizadas e datadas, e é essencial que seja atualizada a coluna “O que mudou” (“What’s changed”). A atualização “O que mudou” (“What’s changed”) deve descrever como o contexto de risco mudou desde o último período de revisão. Se for considerado que não há atualização para um risco em aberto, deve ser descrito o motivo pelo qual não houve atualização desde o último período de revisão. As atualizações da coluna “O que mudou” para todos os riscos em aberto devem ser datadas, e todos os lançamentos anteriores devem ser deixados na célula para um registro histórico com o lançamento mais recente na parte superior da célula.
Preenchimento do seu Registro de Riscos Realizar uma avaliação de riscos e desenvolver seu registro de riscos deve envolver a avaliação dos riscos inerentes e residuais e, ao mesmo tempo, identificar e compreender os fatores causais e os indicadores que verificarão a materialização do risco. Ao preencher o modelo, é melhor evitar riscos vagos ou amplos, como instabilidade política geral ou a possibilidade de fraude, e, em vez disso, concentrar-se em riscos específicos, realistas e imediatos relevantes para as atividades futuras do projeto. Cada projeto deve incluir pelo menos um risco fiduciário, de salvaguarda, de Igualdade de Gênero, Deficiências e Inclusão Social (GEDSI) e da cadeia de execução, com foco em 5 a 10 riscos principais que sejam ativamente manejados com planos práticos de mitigação. O Registro de Riscos deve permanecer um documento dinâmico, evoluindo à medida que os riscos surjam, sejam resolvidos ou alterados durante o ciclo de vida do projeto. Mapa de Riscos da Cadeia de Execução (DCRM) O mapa de riscos da cadeia de execução identifica os riscos específicos do modelo de execução e da estrutura de custeio, alguns dos quais podem se sobrepor ao registro de riscos do projeto se afetarem os resultados gerais. Deve incluir pelo menos um risco abrangente e de alto nível que reflita o risco geral do modelo de entrega escolhido, seja por meio de implementação direta ou de parceiros de execução. Não deixe de preencher o Mapa de Riscos da Cadeia de Execução (DCRM) antes de enviar sua candidatura . A Organização Principal e os Parceiros do Projeto indicados devem coincidir com as informações do orçamento do projeto e do formulário de candidatura. Registro de Problemas Um registro de problemas é uma ferramenta usada para documentar e rastrear problemas ou desafios que surjam durante a implementação de um projeto. Registra detalhes como a natureza do problema, seu impacto, as ações tomadas para resolvê-lo e a situação de resolução. Ao contrário de um registro de riscos, que se concentra em possíveis riscos futuros, um registro de problemas lida com problemas atuais, em tempo real, que exigem atenção e gestão imediatas. O registro de problemas deve ser mantido ativamente como parte da gestão de seu projeto e não precisa ser preenchido ao enviar sua candidatura.

## Orientação sobre riscos
Modelo de Registro de riscos do Programa de Subsídios OCEAN
Leia as notas de orientações na página de orientações e na Nota de orientações aos Candidatos antes de preencher seu registro de riscos.
Insira um risco por linha. Não deixe linhas em branco entre os riscos.
Descrição do risco | Data de inclusão | Insira a data em que o risco identificado foi adicionado a esse registro usando o formato: DD/MM/AAAA. A data do risco não é alterada, ela permanece como um registro histórico de quando o risco foi identificado pela primeira vez.
| Nome do risco | Dê ao seu risco identificado um título sucinto de uma única frase . Por exemplo: Os padrões climáticos sazonais afetam a disponibilidade local dos suprimentos do projeto.
| Situação do risco | Qual é a situação do risco identificado? - Novo/emergente significa que ele não foi totalmente percebido como um risco atual, mas está no horizonte e ganhando impulso. - Aberto significa que está presente e/ou em andamento. - Encerrado significa que o risco se materializou/não se materializou e não é mais relevante ou foi resolvido. Escolha a situação do risco no menu suspenso dessa coluna.
| Descrição do risco | Descreva o risco sucintamente em 1 a 3 frases com um entendimento bom e claro dos três elementos principais de um risco: - a causa do risco - o evento ou a situação de risco em si - o impacto do risco no projeto
| Tipo de risco | Sete tipos de risco são de interesse: Um risco contextual é aquele que está presente no espaço e no local em que você está trabalhando. Por exemplo: os riscos podem surgir em ambientes externos desafiadores, como áreas afetadas por conflitos, áreas econômica ou ambientalmente frágeis ou ambientes politizados. Um risco de execução é uma situação ou evento que afetará sua capacidade (ou a de seus parceiros) de executar o programa. Por exemplo, a baixa capacidade de recursos de seu(s) parceiro(s) de implementação pode impedir que o programa cumpra seus objetivos declarados. Outros riscos de execução podem surgir em relação a interrupções de aquisição ou obstáculos técnicos. É provavelmente mais alto para programas inovadores ou de alto impacto. Um risco de Igualdade de Gênero e Inclusão Social (GESI) refere-se ao possível impacto negativo que o seu projeto ou suas atividades podem ter sobre a igualdade de gênero, que visa eliminar as relações de poder desiguais entre diferentes identidades de gênero na busca de direitos, responsabilidades e oportunidades iguais para todos, ou para grupos marginalizados ou vulneráveis dentro de uma sociedade ou comunidade. Um risco de salvaguarda é uma ocorrência que pode representar uma ameaça à proteção da saúde, do bem-estar e dos direitos humanos dos indivíduos, que permitem que as pessoas (especialmente crianças, jovens e adultos vulneráveis) vivam livres de abuso, danos e negligência. Todo projeto deve registrar pelo menos um risco de salvaguarda. Um risco operacional está relacionado à capacidade interna de supervisionar efetivamente a implementação do projeto e o dever de cuidar da equipe, incluindo competência profissional, experiência e nível adequado de recursos no manejo do projeto e dos fundos. Um exemplo poderia ser o fato de os funcionários estarem expostos ou não estarem adequadamente protegidos contra doenças infecciosas em seu trabalho. Um risco fiduciário é aquele que surge quando os fundos não são usados para os fins pretendidos, não atingem o custo-benefício e/ou não são devidamente contabilizados dentro do projeto. Riscos como fraude ou apropriação indébita são registrados nessa categoria, assim como as flutuações da taxa de câmbio ou outros problemas de gestão financeira. Todos os projetos devem registrar pelo menos um risco fiduciário. Um risco de reputação é aquele que prejudicará a reputação ou a imagem pública da organização devido a certas atividades, associações ou percepções. Escolha a categoria de risco relevante no menu suspenso dessa coluna.
| Responsável pelo risco | Quem é o responsável pelo risco? Quem é responsável por monitorar e tomar medidas em relação a esse risco identificado? A pessoa pode ser da sua organização ou de uma organização parceira operando a jusante. Cada risco só pode ter um responsável atribuído. Digite o nome completo, o cargo e especifique a organização à qual tal responsável pertence.
Risco inerente | Probabilidade | O risco inerente é a classificação do risco que existe na situação atual ou que ocorre naturalmente, antes de qualquer ação de mitigação ser implementada. Raro (<5%) – Pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais Improvável (>5%, <20%) – Poderia ocorrer em algum momento Possível (>20%, <50%) – Pode ocorrer em algum momento Provável (>50%, <80%) – Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias Quase certo (>80%) – É esperado que ocorra na maioria das circunstâncias Escolha a classificação de risco de probabilidade no menu suspenso dessa coluna.
| Impacto | O risco inerente é a classificação do risco que existe na situação atual ou que ocorre naturalmente, antes de qualquer ação de mitigação ser implementada. Insignificante – Manejado com facilidade, quase nenhum impacto nos resultados/objetivos do projeto Menor – Gera algum retrabalho ou reavaliação em áreas limitadas, com impacto limitado nos resultados/objetivos do projeto Moderado – Gera trabalho e reavaliação adicionais, mas o impacto sobre os resultados/objetivos do projeto é contido Importante – Gera um grau significativo de retrabalho, modificação ou reavaliação do projeto para garantir o alcance de um ou mais dos resultados/objetivos do projeto Grave – Impede que o projeto atinja resultados/objetivos, ou causa o encerramento do projeto Escolha a classificação de risco de impacto no menu suspenso dessa coluna.
| Classificação do risco | O risco inerente é a classificação do risco que existe na situação atual ou que ocorre naturalmente, antes de qualquer ação de mitigação ser implementada. Ele é determinado pela classificação de Probabilidade e Impacto e será automaticamente calculado como uma das seguintes opções: Menor – Se ocorrer, causará redução limitada nos resultados Moderado – Se ocorrer, causará perda maior mas ainda limitada nos resultados Importante – Se ocorrer, causará resultados reduzidos, mas alguns resultados importantes ainda são prováveis Grave – Se ocorrer, causará redução muito significativa dos resultados
Mitigação de riscos | Tipo de resposta ao risco | As respostas ao risco podem ser categorizadas em uma das seguintes opções. Tipos de riscos que podem afetar negativamente (ameaças) a capacidade do projeto de atingir seus resultados: Evitar - Tornar certo o evento incerto Reduzir - Alterar o impacto e/ou a probabilidade da ameaça Transferir - A responsabilidade é mantida, mas parte do risco é transferida para um terceiro Compartilhar - Várias partes compartilham o risco (e eventuais benefícios) Aceitar - Ameaça aceita, incluindo todos os impactos se o risco se materializar, mas não tomar nenhuma medida adicional Preparar planos contingentes - Ameaça aceita por enquanto, mas com um plano contingente caso a situação se altere Tipos de riscos que podem afetar positivamente (oportunidades) a capacidade do projeto de alcançar seus resultados: Explorar - Tornar certo o evento incerto, tomando as medidas adequadas Aprimorar - Alterar o impacto e/ou a probabilidade da oportunidade Transferir - A responsabilidade é mantida, mas parte do risco é transferida para um terceiro Compartilhar - Várias partes compartilham o risco (e eventuais benefícios) Aceitar - Aceitar que a oportunidade pode ser concretizada, mas não tomar nenhuma medida adicional Escolha a ação no menu suspenso desta coluna.
| Ação mitigadora | Detalhe as ações que o(s) responsável(eis) pelo risco tomará(ão) para mitigar o risco e se há algum controle que possa ser implementado ou exercido para a gestão do risco. Exemplo de resposta: Implementar medidas robustas de salvaguardas, oferecendo treinamento para funcionários e membros das comunidades sobre práticas éticas, estabelecendo mecanismos claros de denúncia de má conduta e garantindo auditorias regulares para proteger grupos vulneráveis durante a realização de iniciativas de proteção marinha. A equipe deverá passar por capacitação anualmente, e os procedimentos serão revisados regularmente para garantir que sejam adequados e eficazes.
Risco residual | Probabilidade | O risco residual é a classificação do risco se todas as ações de mitigação forem implementadas com sucesso e eficácia. Você pode esperar que o risco residual seja menor do que o risco inerente devido às ações tomadas para mitigar a ocorrência ou o impacto do evento. Raro (<5%) – Pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais Improvável (>5%, <20%) – Poderia ocorrer em algum momento Possível (>20%, <50%) – Pode ocorrer em algum momento Provável (>50%, <80%) – Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias Quase certo (>80%) – É esperado que ocorra na maioria das circunstâncias Escolha a classificação de risco de probabilidade no menu suspenso dessa coluna.
| Impacto | O risco residual é a classificação do risco se todas as ações de mitigação forem implementadas com sucesso e eficácia. Você pode esperar que o risco residual seja menor do que o risco inerente devido às ações tomadas para mitigar a ocorrência ou o impacto do evento. Insignificante – Manejado com facilidade, quase nenhum impacto nos resultados/objetivos do projeto Menor – Gera algum retrabalho ou reavaliação em áreas limitadas, com impacto limitado nos resultados/objetivos do projeto Moderado – Gera trabalho e reavaliação adicionais, mas o impacto sobre os resultados/objetivos do projeto é contido Importante – Gera um grau significativo de retrabalho, modificação ou reavaliação do projeto para garantir o alcance de um ou mais dos resultados/objetivos do projeto Grave – Impede que o projeto atinja resultados/objetivos, ou causa o encerramento do projeto Escolha a classificação de risco de impacto no menu suspenso dessa coluna.
| Classificação do risco | O risco residual é a classificação do risco se todas as ações de mitigação forem implementadas com sucesso e eficácia. Você pode esperar que o risco residual seja menor do que o risco inerente devido às ações tomadas para mitigar a ocorrência ou o impacto do evento. Ele é determinado pela classificação de Probabilidade e Impacto e será automaticamente calculado como uma das seguintes opções: Menor – Se ocorrer, causará redução limitada nos resultados Moderado – Se ocorrer, causará perda maior mas ainda limitada nos resultados Importante – Se ocorrer, causará resultados reduzidos, mas alguns resultados importantes ainda são prováveis Grave – Se ocorrer, causará redução muito significativa dos resultados Escolha a classificação de risco geral no menu suspenso dessa coluna.
Atualizações | O que mudou neste trimestre | Os riscos devem ser revisados regularmente (pelo menos a cada trimestre), e as atualizações devem formar um breve resumo do que foi alterado desde que o risco foi inserido originalmente. Ocorreu algum evento que fez com que o risco aumentasse, diminuísse ou permanecesse estável na classificação? De que modo o contexto de risco mais amplo foi alterado nesse meio tempo? Foram adotadas novas medidas de mitigação desde a última atualização? Se o risco estiver sendo encerrado, o que levou à resolução do risco? Essa coluna “O que mudou” não precisa ser preenchida quando se adiciona um novo risco ao registro. O novo lançamento deve ser deixado na célula para um registro histórico com o lançamento mais recente na parte superior da célula. Exemplo de resposta: 21/01/2024: Os padrões climáticos sazonais continuam a afetar a disponibilidade local dos suprimentos necessários para o projeto e estamos ficando sem estoque. No entanto, um fornecedor no país vizinho já foi identificado e contatado para determinar se um pedido pode ser feito e enviado do exterior. 17/01/2024: Os padrões climáticos sazonais já começaram. Isso está afetando a disponibilidade local de suprimentos para projetos, o que pode começar a ter um impacto na execução dos projetos. Estamos começando a explorar fontes alternativas. 14/01/2024: São esperados padrões climáticos sazonais. Estamos cientes de que isso pode afetar a disponibilidade local dos suprimentos do projeto. Estocamos suprimentos para o projeto e estamos monitorando a situação.

## Registro de riscos do projeto
Registro de Riscos do Programa de Subsídios OCEAN
Número de Referência da candidatura:
Título do projeto:
Organização principal
Data proposta de início e término:
Contato para riscos:
Última atualização:
Descrição do risco | [5 empty] | Risco inerente |  |  | Mitigação de riscos |  |  | Risco residual |  | Atualizações
| Um nome breve para o risco | Novo/Emergente, Aberto, Fechado | Resumidamente: a causa do risco, o risco em si e o impacto do risco | Identifique o risco em relação aos 7 tipos de risco | Nome, cargo e organização | A probabilidade de materialização do risco | O impacto se o risco se materializar | (autocalculado) |  | Quaisquer ações ou controles para responder/mitigar o risco | A probabilidade de materialização do risco | O impacto se o risco se materializar | (autocalculado) | Ver orientação
Data de inclusão | Nome do risco | Situação do risco | Descrição do risco | Tipo de risco | Responsável pelo risco | Probabilidade | Impacto | Classificação do risco | Tipo de resposta ao risco | Ação mitigadora | Probabilidade 2 | Impacto residual | Classificação do risco 4 | O que mudou neste trimestre

## Orientação sobre o risco da cad
Programa de Subsídios OCEAN – Modelo do Mapa de riscos da cadeia de execução
Leia as orientações abaixo antes de preencher o Mapa de Riscos da Cadeia de Execução.
Mapeamento de riscos da cadeia de execução
O Mapa de Riscos da Cadeia de Execução (DCRM) é uma ferramenta útil para a gestão de riscos em processos de monitoramento e para melhorar a compreensão de como o financiamento flui ao longo de uma cadeia de execução, a fim de garantir que os programas atinjam seus objetivos. Com esse entendimento, podemos: - Compreender a função de um parceiro de execução na realização do Resultado e as oportunidades de potencial aumento de escala. - Capturar e manejar os riscos que podem afetar o resultado. - Garantir que os riscos sejam manejados por aqueles que estejam em melhor posição para fazê-lo. - Fortalecer a capacidade de manejo e execução de nosso programa.
O DCRM é uma representação visual para compreender, capturar e manejar os riscos para a execução bem-sucedida de um programa, em relação aos parceiros de execução downstream. Deve, sempre que possível, identificar todos os parceiros (financiadores e não financiadores, por exemplo, contribuições legais/em espécie) envolvidos na execução do projeto. O mapeamento de riscos da cadeia de execução captura detalhes sobre: - O nome de todos os parceiros de execução a jusante, e suas funções. - Verbas distribuídas a cada parceiro de execução. - Riscos de alto nível envolvidos na execução do programa, medidas de atenuação e controles associados.
Um bom mapa de riscos da cadeia de execução deverá: - Fornecer uma compreensão clara de todos os parceiros de execução envolvidos na execução de um programa e das relações entre eles. - Identificar os principais riscos de execução, medidas de mitigação e controles associados em toda a cadeia de execução. - Ajudar a garantir a gestão adequada de riscos em toda a cadeia de execução.
Como fazem parte da Estrutura de Risco, os mapas devem ser revisados e atualizados periodicamente, com o registro de quaisquer alterações materiais o mais rápido possível.
Projetos do Programa de Subsídios OCEAN: Os projetos precisarão preencher o modelo de mapa de risco da cadeia de execução. O mapa de riscos da cadeia de execução captura os riscos específicos do modelo de execução e da estrutura de custeio. Pode haver alguns riscos que devem ser capturados no registro de riscos e no mapa de riscos da cadeia de execução. Por exemplo, pode haver riscos da cadeia de execução que poderiam afetar o resultado geral do projeto caso se materializassem, mas nem todos os riscos da cadeia de execução precisam ser duplicados no registro de riscos do projeto. No entanto, deve haver pelo menos um risco abrangente e de alto nível na cadeia de execução que registre o risco geral associado ao seu modelo de execução, seja ele de implementação direta ou por meio de parceiros de execução.

## Mapa de riscos da cadeia de exe
Programa de Subsídios OCEAN – Mapa de riscos da cadeia de execução
| Nível 0 Programa de Subsídios OCEAN |  |  | Fluxo de financiamento
| Nível 1 Administratora de Subsídios do OCEAN (NIRAS) |  |  | Linhas de subordinação e responsabilidade
Nível 2 Organização principal
| Nome da organização: | Total de fundos em £GBP para a Organização principal | Riscos identificados no Nível 2 | Controles e mitigações para os riscos identificados
Nível 3 Parceiro(s) do Projeto
(especifique se o risco descrito for relevante apenas para um parceiro específico)
| Nome da organização: | Total de fundos em £GBP para cada Organização parceira | Riscos identificados no Nível 3 | Controles e mitigações para os riscos identificados
Nível 4 Parceiro(s) do Projeto
Especifique se o risco descrito for relevante apenas para um parceiro específico.
| Nome da organização: | Total de fundos em £GBP para cada organização parceira de Nível 4 e nome da organização de Nível 3 que está disponibilizando a verba | Riscos identificados no Nível 4 | Controles e mitigações para os riscos identificados

## Orientação sobre Problemas
Programa de Subsídios OCEAN – Modelo do Registro de Problemas
Leia as orientações abaixo antes de preencher seu registro de problemas.
Insira um problema por linha. Não deixe linhas em branco entre os problemas.
Problema | Data de inclusão | Insira a data em que o problema identificado foi adicionado a esse registro usando o formato: DD/MM/AAAA. A data não é alterada, ela permanece como um registro histórico de quando o problema foi identificado pela primeira vez.
| Nome do problema | Dê ao seu problema identificado um título sucinto de uma única frase.
| Descrição do problema | Descreva o problema sucintamente em 1 a 3 frases com um entendimento bom e claro dos três elementos principais de um problema: - a causa do problema - o evento ou a situação em si - o impacto do problema no projeto
| Prioridade | Seu problema é de prioridade baixa, média ou alta? Escolha no menu suspenso dessa coluna.
| Gravidade | Qual é o impacto avaliado do problema no projeto se nenhuma ação for tomada: Menor – Se ocorrer, causará redução limitada nos resultados Moderado – Se ocorrer, causará perda maior mas ainda limitada nos resultados Importante – Se ocorrer, causará resultados reduzidos, mas alguns resultados importantes ainda são prováveis Grave – Se ocorrer, causará redução muito significativa dos resultados Escolha no menu suspenso dessa coluna.
| Responsável pelo problema | Quem é o responsável pelo problema? Quem é responsável por monitorar e tomar medidas em relação a esse problema identificado? A pessoa pode ser da sua organização ou de uma organização parceira operando a jusante. Cada problema só pode ter um responsável atribuído. Digite o nome completo, o cargo e especifique a organização à qual tal responsável pertence.
Ação | Situação | A situação do problema pode ser: Aberto - o problema está sendo monitorado, mas nenhuma ação está sendo tomada Em investigação - o problema está sendo investigado para entendê-lo e desenvolver a resposta Em implementação - a resposta ao problema está sendo implementada Encaminhado - o problema foi levado à atenção de uma equipe mais sênior, parceiro ou financiador (Defra) Resolvido - o problema foi resolvido ou não é mais considerado um problema Escolha no menu suspenso dessa coluna.
| Ação | Descreva sua ação para mitigar ou resolver o problema, incluindo decisões de encaminhamento, com um breve resumo de quaisquer atividades realizadas desde a última atualização. Ocorreu algum evento que fez com que o problema aumentasse, diminuísse ou permanecesse estável em termos de prioridade ou gravidade? De que modo o contexto mais amplo foi alterado nesse meio tempo? Foram adotadas novas medidas de mitigação desde a última atualização? Se o problema estiver sendo encerrado, o que levou à resolução? Todos lançamento deve ser deixado na célula para um registro histórico com o lançamento mais recente na parte superior da célula.

## Registro de Problemas
Programa de Subsídios OCEAN – Registro de Problemas
Os problemas são eventos relevantes (incluindo riscos relevantes) que ocorreram, mas que não foram planejados e exigem ação de manejo após o início do projeto. Portanto, essa tabela não é necessária durante a fase de planejamento, apenas quando o projeto começar e o primeiro problema for identificado. Não preencha esta planilha ao enviar sua candidatura.
Problema | [5 empty] | Ação
Data de inclusão | Nome do problema | Descrição do problema | Prioridade | Gravidade | Responsável pelo problema | Situação | Ação

## Dropdown lists (hidden)
Impact | Probability | Risk Response Type | Category
Insignificant | Rare | Threat - Avoid | Contextual
Minor | Unlikely | Threat - Reduce | Delivery
Moderate | Possible | Threat - Transfer | Safeguarding
Major | Likely | Threat - Share | Operational
Severe | Almost certain | Threat - Accept | Fiduciary
|  | Threat - Prepare contingent plans | Reputational
|  | Opportunity - Exploit | Other
Trend | Status | Opportunity - Enhance
Steady | New/Emerging | Opportunity - Transfer
Upwards | Open | Opportunity - Share
Downwards | Closed - the risk materialised | Opportunity - Accept
Closed - the risk didn't materialise
Priority |  | Issue Status
Low |  | Open
Medium |  | Investigating
High |  | Implementing
Escalated
Resolved