## Resumen de orientaciones
OCEAN - Orientación sobre la Plantilla de Registro de Riesgos
La gestión eficaz de riesgos asegura la identificación y gestión coherentes y proactivas de oportunidades y riesgos dentro de niveles de tolerancia definidos en los distintos proyectos, programas u organizaciones. Promueve la transparencia, los desafíos constructivos, la innovación y la excelencia, y favorece así el logro satisfactorio de los objetivos. Desarrollar un Registro de Riesgos le ayudará a valorar sus opciones, evaluar alternativas y tomar decisiones informadas, y le ayudará con su marco lógico y la teoría del cambio (y viceversa). Si bien Defra está dispuesta a aceptar algunos riesgos asociados con los desafíos de trabajar en entornos difíciles, poniendo a prueba nuevos enfoques para lograr resultados de reducción de la pobreza marina, tiene baja tolerancia para riesgos de Salvaguardia, Operativos, Fiduciarios y Reputacionales. Al presentar su solicitud Si está solicitando una Subvención para Asociaciones de OCEAN, tendrá que usar esta plantilla para enviar su registro de riesgos con su solicitud. Se brinda orientación en las hojas de cálculo para Notas de la plantilla. En la etapa de solicitud, las Subvenciones para Asociaciones deberán completar tanto el Registro de Riesgos del Proyecto como el Mapa de Riesgos de la Cadena de Ejecución. Deberá leer las notas en estas dos páginas antes de completar las distintas secciones de la plantilla. Al implementar su proyecto Los registros de riesgos son documentos dinámicos, que se revisan, actualizan y mejoran periódicamente. Si se le otorga financiamiento para su proyecto, tanto las Subvenciones Comunitarias como las Subvenciones para Asociaciones de OCEAN deberán mantener activamente un Registro de Riesgos usando esta plantilla. Al mantener el Registro de Riesgos como parte de la gestión de su proyecto, se le pedirá que actualice activamente el Registro de Riesgos del Proyecto, el Mapa de Riesgos de la Cadena de Ejecución y el Registro de Problemas. Se le pedirá que envíe datos actualizados utilizando esta plantilla cada seis meses, en consonancia con el proceso de presentación de informes básico. Al actualizar el registro de riesgos, los riesgos Nuevos / Emergentes respecto de la actualización anterior, que ahora sean riesgos en curso, deben cambiarse al estado "abierto" (open) en la lista desplegable de la columna correspondiente. El estado de los riesgos que se cierren/resuelvan desde la última actualización debe cambiarse a "cerrado" (closed), con indicación de la fecha en que se cerró, y se deberá confirmar si el riesgo se materializó / se convirtió en un problema. La razón por la que se ha cerrado el riesgo debe detallarse en la columna "Qué ha cambiado" e indicarse la fecha. Todos los riesgos abiertos deben actualizarse según sea necesario, pero al menos cada seis meses. En particular, deben revisarse las calificaciones de riesgos inherentes o residuales, las eventuales mitigaciones deben actualizarse y fecharse, y es fundamental que se actualice la columna "Qué ha cambiado". La actualización “Qué ha cambiado” debería describir cómo ha cambiado el contexto de riesgos desde el último período de revisión. Si se considera que no hay actualizaciones respecto de un riesgo abierto, deberá explicarse por qué no hay novedades desde el último período de revisión. Las actualizaciones en la columna "Qué ha cambiado" para todos los riesgos abiertos deben estar fechadas, todos los datos ingresados anteriores deben conservarse en la celda para poder llevar un registro histórico y los datos consignados más recientes deberán incluirse en el extremo superior de la celda.
Completar su Registro de Riesgos Llevar a cabo una evaluación de riesgos y crear su registro de riesgos debe implicar la evaluación de los riesgos inherentes y residuales, y a la vez identificar y comprender los factores desencadenantes e indicadores que confirmarán que se ha concretado el riesgo. Al completar la plantilla, es mejor evitar riesgos imprecisos o amplios, como inestabilidad política general o la posibilidad de fraude, y deberá en vez centrarse en riesgos específicos, realistas e inmediatos relevantes para las próximas actividades del proyecto. Cada proyecto debe incluir al menos un riesgo Fiduciario, de Salvaguardia, sobre Igualdad de Género, Discapacidad e Inclusión Social (IGDIS) y de cadena de ejecución, poniendo foco en 5 a 10 riesgos clave que se gestionan de forma activa con planes prácticos de mitigación. El Registro de Riesgos debe ser siempre un documento dinámico, que evolucione a medida que surjan riesgos, estos se resuelvan o cambien a lo largo de la duración del proyecto. Mapa de Riesgos de la Cadena de Ejecución (MRCE) El mapa de riesgos de la cadena de ejecución identifica los riesgos específicos del modelo de ejecución y la estructura de financiación, algunos de los cuales podrían solaparse con el registro de riesgos del proyecto si afectan los resultados generales. Debe incluir al menos un riesgo general de alto nivel que refleje el riesgo general del modelo de ejecución elegido, ya sea a través de socios directos o de ejecución. Asegúrese de completar el Mapa de Riesgos de la Cadena de Ejecución (MRCE) antes de enviar su solicitud y de que la Organización Principal y los socios del proyecto identificados coincidan con lo que se indica en el presupuesto del proyecto y el formulario de solicitud. Registro de problemas Un registro de problemas es una herramienta que se utiliza para documentar y realizar un seguimiento de problemas o dificultades que surgen al implementar un proyecto. Registra detalles tales como la índole del problema, el impacto que tiene, las medidas que se adoptaron para abordarlo y el estado de resolución. A diferencia de un registro de riesgos, que se centra en posibles riesgos futuros, un registro de problemas se ocupa de problemas actuales y en tiempo real que requieren atención y gestión inmediatas. El registro de problemas debe mantenerse activamente como parte de la gestión de su proyecto y no precisa haberse completado al presentar su solicitud.

## Orientación sobre el riesgo
Plantilla de Registro de Riesgos del Programa de Subvenciones OCEAN
Lea las notas en la página sobre orientación y en la Nota de Orientación para Solicitantes antes de completar su registro de riesgos.
Ingrese un riesgo por fila. No debe dejar filas en blanco entre un riesgo y el siguiente.
Descripción del riesgo | Fecha en que se agregó | Ingrese la fecha en que agregó a este registro el riesgo identificado utilizando el formato: DD/MM/AAAA. La fecha del riesgo no cambia, sino que este es un registro histórico de cuándo se identificó el riesgo por primera vez.
| Nombre del riesgo | Asigne al riesgo identificado un nombre creando una única oración breve. Por ejemplo: Los patrones meteorológicos estacionales afectan la disponibilidad local de suministros para el proyecto.
| Estado del riesgo | Indique cuál es el estado del riesgo identificado, es decir: - Nuevo / emergente significa que no se ha concretado íntegramente como un riesgo presente, pero es una posibilidad y está cobrando impulso. - Abierto significa que está presente y/o en curso. - Cerrado significa que el riesgo se materializó / no se materializó y ya no es relevante o se ha resuelto. Elija el estado del riesgo en el menú desplegable en esta columna.
| Descripción del riesgo | Describa el riesgo de manera sucinta en 1 a 3 oraciones brindando una comprensión adecuada y clara de los tres elementos clave de un riesgo: - la causa del riesgo - el evento o situación de riesgo en sí - el impacto del riesgo en el proyecto
| Tipo de riesgo | Hay siete tipos de riesgo que son de interés: Un riesgo de contexto es aquel que está presente en el espacio y la ubicación en la que está trabajando. Por ejemplo, pueden surgir riesgos en entornos externos complejos, como zonas afectadas por conflictos, zonas precarias en términos económicos o ambientales o entornos politizados. Un riesgo de ejecución es una situación o evento que afectará la posibilidad de ustedes o de sus socios de ejecutar el programa. Por ejemplo, la capacidad limitada en cuanto a recursos de su(s) socio(s) de implementación podría impedir que el programa alcance los objetivos declarados. Podrían surgir otros riesgos de ejecución relacionados con perturbaciones en los procesos de adquisición u obstáculos técnicos. Es probable que esta posibilidad sea mayor en el caso de proyectos innovadores o de alto impacto. Un riesgo de Igualdad de Género e Inclusión Social (GEIS) se refiere al potencial impacto negativo que pueden tener su proyecto o sus actividades en la igualdad de género, que tiene como objetivo eliminar las relaciones de poder desiguales entre las distintas identidades de género al procurar asegurar igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para todas las personas, o grupos marginados o vulnerables dentro de una sociedad o comunidad. Un riesgo de salvaguardia es un acontecimiento que podría representar una amenaza para la protección de la salud, el bienestar y los derechos humanos de las personas, que permiten que estas, sobre todo a niños, niñas, jóvenes y personas adultas vulnerables, vivan sin abusos, daños ni abandono. Cada proyecto debería registrar al menos un riesgo de salvaguardia. Un riesgo operativo se refiere a la capacidad interna de supervisar eficazmente la ejecución del proyecto y el deber de cuidar al personal, lo que incluye la idoneidad profesional, la experiencia y el nivel adecuado de recursos en la gestión del proyecto y los fondos. Un ejemplo podría ser que el personal esté expuesto o no esté adecuadamente protegido frente a enfermedades infecciosas en su trabajo. Un riesgo fiduciario es aquel que surge cuando los fondos no se utilizan para los fines previstos; no logran una buena relación costo-beneficio; y/o no se toman en cuenta adecuadamente en el proyecto. Los riesgos de fraude o apropiación indebida se registran dentro de esta categoría, al igual que las fluctuaciones de los tipos de cambio u otros aspectos de gestión financiera. Todos los proyectos deberían registrar al menos un riesgo fiduciario. Un riesgo reputacional es aquel que representará un perjuicio para la reputación o imagen pública de la organización debido a ciertas actividades, asociaciones o percepciones. Elija la categoría de riesgo relevante en el menú desplegable en esta columna.
| Responsable de abordar el riesgo | ¿Quién es responsable de abordar el riesgo? ¿Quién es responsable de monitorear el riesgo identificado y tomar medidas en consecuencia? La persona podría formar parte de su organización o de la organización socia en instancias inferiores. Solo puede haber un responsable de abordar cada riesgo de forma individual. Indique el nombre completo de estas personas, su cargo y aclare a qué organización pertenecen.
Riesgo inherente | Probabilidad | El Riesgo Inherente es la calificación del riesgo que existe en la situación actual o que se produce naturalmente, antes de que se pongan en práctica las medidas de mitigación. Inusual (<5%) - Podría ocurrir solo en circunstancias excepcionales Improbable (>5%<20%) - Podría ocurrir en algún momento Posible (>20%<50%) - Puede ocurrir en algún momento Probable (>50%<80%) - Es probable que ocurra en la mayoría de las circunstancias Casi seguro (>80%) - Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias Elija la calificación de probabilidad del riesgo en el menú desplegable en esta columna.
| Impacto | El riesgo inherente es la calificación del riesgo que existe en la situación actual o que se produce naturalmente, antes de que se pongan en práctica las medidas de mitigación. Insignificante - Es fácil de gestionar sin casi ningún impacto en los resultados / objetivos del proyecto Menor - Obliga a realizar una redefinición o reevaluación en áreas limitadas, con impacto limitado en los resultados / objetivos del proyecto Moderado - Genera trabajo adicional y reevaluación, pero el impacto en los resultados / objetivos del proyecto puede ser contenido Mayor - Obliga a realizar una redefinición, modificación o reevaluación significativa del proyecto para evitar que se incumplan uno o más resultados / objetivos del proyecto Severo - Provoca que el proyecto no cumpla los resultados / objetivos, o el cierre del proyecto Elija la calificación de impacto del riesgo en el menú desplegable en esta columna.
| Clasificación del riesgo | El riesgo inherente es la calificación del riesgo que existe en la situación actual o que se produce naturalmente, antes de que se pongan en práctica las medidas de mitigación. Se determina según la calificación de Probabilidad e Impacto, y se calculará de manera automática si es uno de los siguientes: Menor - Reducción limitada de los resultados si esto ocurre Moderado - Más elevado, pero igualmente limitado en los resultados si ocurre Mayor - Se reducen los resultados si ocurre, pero algunos resultados importantes siguen siendo probables Grave - Reducción muy significativa de los resultados cuando ocurre
Mitigación del riesgo | Tipo de respuesta al riesgo | Las respuestas al riesgo pueden clasificarse en una de las siguientes categorías. Tipos de riesgos que pueden afectar negativamente (amenazas) la posibilidad del proyecto de lograr sus resultados: Evitar - Lograr que el evento incierto se vuelva cierto Reducir - Cambiar el impacto y/o la probabilidad de la amenaza Transferir - Se mantiene la responsabilidad de abordarlo pero el riesgo se transfiere a un tercero Compartir - Múltiples partes comparten el riesgo en función de un criterio de sacrificio / logro Aceptar - Se acepta la amenaza, incluidos los impactos totales si el riesgo se materializa, pero no se toma ninguna acción adicional Preparar planes de contingencia - Se acepta la amenaza por ahora, pero se establece un plan de contingencia si la situación cambia Tipos de riesgos que podrían afectar positivamente (oportunidades) la posibilidad del proyecto de lograr sus resultados: Aprovechar - Lograr que el evento incierto se vuelva cierto tomando medidas apropiadas Mejorar - Cambiar el impacto y/o la probabilidad de la oportunidad Transferir - Se mantiene la responsabilidad de abordarlo, pero parte del riesgo se transfiere a un tercero Compartir - Múltiples partes comparten el riesgo en función de un criterio de esfuerzo / logro Aceptar - Se acepta que la oportunidad puede concretarse, pero no se realiza ninguna acción adicional Elija la acción del menú desplegable en esta columna.
| Medidas de mitigación | Detalle las medidas que tomarán los responsables de abordar el riesgo para mitigarlo y si hay controles que puedan implementarse o ejercitarse para gestionar el riesgo. Ejemplo de ingreso de información: Implementar medidas de salvaguardia sólidas brindando capacitación al personal y a integrantes de la comunidad sobre prácticas éticas, estableciendo mecanismos claros de reporte de conductas indebidas y asegurando que se realicen auditorías periódicas para proteger a grupos vulnerables durante la ejecución de iniciativas de conservación marina. Se exigirá que el personal participe en capacitaciones anualmente y los procedimientos se revisarán en forma periódica para comprobar que sean pertinentes y eficaces.
Riesgo residual | Probabilidad | El Riesgo Residual es la calificación del riesgo si todas las medidas de mitigación se implementan con éxito y eficacia. Puede esperar que el riesgo residual sea menor que el riesgo inherente debido a las acciones que se tomen para mitigar la ocurrencia o el impacto del evento. Inusual (<5%) - Podría ocurrir solo en circunstancias excepcionales Improbable (>5%<20%) - Podría ocurrir en algún momento Posible (>20%<50%) - Puede ocurrir en algún momento Probable (>50%<80%) - Es probable que ocurra en la mayoría de las circunstancias Casi seguro (>80%) - Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias Elija la calificación de probabilidad del riesgo en el menú desplegable en esta columna.
| Impacto | El Riesgo Residual es la calificación del riesgo si todas las medidas de mitigación se implementan con éxito y eficacia. Puede esperar que el riesgo residual sea menor que el riesgo inherente debido a las acciones que se tomen para mitigar la ocurrencia o el impacto del evento. Insignificante - Es fácil de gestionar sin casi ningún impacto en los resultados / objetivos del proyecto Menor - Obliga a realizar una redefinición o reevaluación en áreas limitadas, con impacto limitado en los resultados / objetivos del proyecto Moderado - Genera trabajo adicional y reevaluación, pero el impacto en los resultados / objetivos del proyecto puede ser contenido Mayor - Obliga a realizar una redefinición, modificación o reevaluación significativa del proyecto para evitar que se incumplan uno o más resultados / objetivos del proyecto Severo - Provoca que el proyecto no cumpla los resultados / objetivos, o el cierre del proyecto Elija la calificación de impacto del riesgo en el menú desplegable en esta columna.
| Clasificación del riesgo | El Riesgo Residual es la calificación del riesgo si todas las medidas de mitigación se implementan con éxito y eficacia. Puede esperar que el riesgo residual sea menor que el riesgo inherente debido a las acciones que se tomen para mitigar la ocurrencia o el impacto del evento. Se determina según la calificación de Probabilidad e Impacto, y se calculará de manera automática si es uno de los siguientes: Menor - Reducción limitada de los resultados si esto ocurre Moderado - Más elevado, pero igualmente limitado en los resultados si ocurre Mayor - Se reducen los resultados si ocurre, pero algunos resultados importantes siguen siendo probables Grave - Reducción muy significativa de los resultados cuando ocurre Elija la calificación general del riesgo del menú desplegable en esta columna.
Actualizaciones | Qué ha cambiado este trimestre | Los riesgos deberían revisarse periódicamente (al menos cada trimestre) y las actualizaciones deben consistir en un resumen breve de lo que ha cambiado desde que se indicó originalmente el riesgo. ¿Han ocurrido eventos que hayan llevado a que el riesgo aumente, disminuya o permanezca invariable en la calificación? ¿Cómo ha cambiado el contexto general del riesgo mientras tanto? ¿Se han implementado nuevas medidas de mitigación desde la última actualización? Si el riesgo se está cerrando, ¿qué hizo que se resolviera? No es necesario completar esta columna "Qué ha cambiado" cuando se agregue un nuevo riesgo al registro. El nuevo ingreso deberá llevar fecha, todos los ingresos anteriores deben conservarse en la celda para tener un registro histórico y el ingreso más reciente debe aparecer en la parte superior de la celda. Ejemplo de ingreso de información: 21/01/2024: Los patrones climáticos estacionales siguen afectando la disponibilidad local de los suministros necesarios para el proyecto y nos estamos quedando sin existencias. Sin embargo, se ha identificado y contactado a un proveedor del país vecino para determinar si se puede realizar un pedido y enviarlo a través de la frontera. 17/01/2024: Han comenzado los patrones climáticos estacionales. Esto está afectando la disponibilidad local de suministros para los proyectos, lo cual podría empezar a tener impacto en la ejecución del proyecto. Estamos empezando a considerar fuentes alternativas. 14/01/2024: Se esperan patrones climáticos estacionales. Somos conscientes de que esto podría afectar la disponibilidad local de suministros para el proyecto. Hemos almacenado suministros para el proyecto y se está dando seguimiento a la situación.

## Orientación sobre Riesgo de la
Plantilla para Mapa de Riesgos de la Cadena de Ejecución del Programa de Subvenciones OCEAN
Lea la siguiente orientación antes de completar el Mapa de Riesgos de la Cadena de Ejecución.
Mapeo de Riesgos de la Cadena de Ejecución
El Mapeo de Riesgos de la Cadena de Ejecución (MRCE) es una herramienta útil para la gestión de riesgos en los procesos de monitoreo y para mejorar la comprensión de cómo fluye la financiación a lo largo de una cadena de ejecución, a fin de asegurar que los programas logren sus objetivos. Esta comprensión nos permite: - Entender el papel de un socio de ejecución en el logro del Resultado y las oportunidades para eventualmente llevar la iniciativa a mayor escala. - Identificar y gestionar los riesgos que puedan afectar el Resultado. - Asegurar que los riesgos estén siendo gestionados por aquellos que están en mejores condiciones para hacerlo. - Reforzar nuestra capacidad de gestión y ejecución de programas.
El MRCE es una representación visual de la comprensión, captura y gestión de los riesgos para la ejecución exitosa de un programa, en relación con los socios de ejecución en instancias inferiores. En la medida de lo posible, debería identificar a todos los socios (de financiación o sin financiación, p. ej., legales o contribuciones en especie) que participen en la ejecución del proyecto. El mapeo de riesgos de la cadena de ejecución recoge detalles sobre: - El nombre de todos los socios de ejecución en las instancias inferiores y sus funciones. - Financiación distribuida a cada socio de ejecución. - Riesgos de alto nivel implicados en la ejecución del programa, medidas de mitigación y controles asociados.
Un buen mapa de riesgo de la cadena de ejecución: - Proporciona una comprensión clara de todos los socios de ejecución involucrados en la implementación de un programa y las relaciones entre ellos. - Identifica los principales riesgos de ejecución, las medidas de mitigación y los controles asociados en toda la cadena de ejecución. - Ayuda a asegurar una gestión adecuada de riesgos en toda la cadena de ejecución.
Dado que forman parte del Marco de Riesgos, los mapas deberían revisarse y actualizarse periódicamente, y los cambios sustanciales que ocurran deberían registrarse tan pronto como sea posible.
Proyectos del Programa de Subvenciones OCEAN: Los proyectos deberán completar la plantilla del mapa de riesgos de la cadena de ejecución. El mapa de riesgos de la cadena de ejecución capta los riesgos específicos del modelo de ejecución y la estructura de financiación por estratos. Es posible que algunos riesgos deban ser reflejados tanto en el registro de riesgos como en el mapa de riesgos de la cadena de ejecución. Por ejemplo, podría haber riesgos en la cadena de ejecución que afecten al resultado general del proyecto en caso de materializarse, pero no es necesario duplicar todos los riesgos de la cadena de ejecución en el registro de riesgos del proyecto. Sin embargo, debe existir al menos un riesgo general y de alto nivel de la cadena de ejecución que registre el riesgo general asociado con su modelo de ejecución, ya sea que consista en la implementación directa o a través de socios de ejecución.

## Orientación sobre problemas
Plantilla de Registro de Problemas del Programa de Subvenciones OCEAN
Lea la orientación que aparece debajo antes de completar su registro de problemas.
Ingrese un problema por fila. No deje filas en blanco entre un problema y el siguiente.
Problema | Fecha en que se agregó | Indique la fecha en la que agregó el problema identificado a este registro usando el formato siguiente: DD/MM/AAAA. La fecha no cambia, sino que este es un registro histórico de cuándo se identificó el problema por primera vez.
| Nombre del problema | Asigne al problema identificado un nombre creando una única oración breve.
| Descripción del problema | Describa el problema de manera sucinta en 1 a 3 oraciones brindando una comprensión adecuada y clara de los tres elementos clave de un problema: - la causa del problema - el evento o la situación en sí - el impacto del problema en el proyecto
| Prioridad | ¿Su problema tiene prioridad baja, media o alta? Elija una opción en el menú desplegable en esta columna.
| Gravedad | ¿Cuál es el impacto evaluado del problema en el proyecto si no se toman medidas? Menor - Reducción limitada de los resultados si esto ocurre Moderado - Más elevado, pero igualmente limitado en los resultados si ocurre Mayor - Se reducen los resultados si ocurre, pero algunos resultados importantes siguen siendo probables Grave - Reducción muy significativa de los resultados cuando ocurre Elija una opción del menú desplegable en esta columna.
| Responsable de abordar el problema | ¿Quién es responsable de abordar el problema? ¿Quién es responsable de monitorear el problema identificado y tomar medidas en consecuencia? La persona podría formar parte de su organización o de la organización socia en instancias inferiores. Solo puede haber un responsable de abordar cada problema. Indique el nombre completo de estas personas, su cargo y aclare a qué organización pertenecen.
Medida | Estado | El estado del problema es: Abierto - el tema está siendo monitoreado, pero no se están tomando medidas En investigación - el tema está siendo investigado para entenderlo y desarrollar la respuesta En implementación - la respuesta al problema se está implementando Se ha elevado a instancias superiores- el problema ha sido derivado a funcionaros de mayor jerarquía, socios o fuentes de financiación (Defra) Resuelto - el problema se ha resuelto o ya no se considera un problema Elija una opción del menú desplegable en esta columna.
| Medida | Describa su medida para mitigar o resolver el problema, incluidas las decisiones de elevarlos a una instancia superior, e incluya un resumen breve de las actividades realizadas desde la última actualización. ¿Han ocurrido eventos que hayan llevado a que el problema aumente, disminuya o permanezca invariable en cuanto a prioridad o gravedad? ¿Cómo ha cambiado el contexto general mientras tanto? ¿Se han implementado nuevas medidas de mitigación desde la última actualización? Si el problema se está cerrando, ¿qué hizo que se resolviera? Todo ingreso deberá llevar fecha, todos los ingresos anteriores deben conservarse en la celda para tener un registro histórico y el ingreso más reciente debe aparecer en la parte superior de la celda.

## Registro de Riesgos del Proyect
Registro de Riesgos del Programa de Subvenciones de OCEAN
Número de referencia de la solicitud:
Título del proyecto:
Organización Principal:
Fecha de inicio y de finalización propuestas:
Contacto del riesgo:
Última actualización:
Descripción del riesgo | [5 empty] | Riesgo inherente |  |  | Mitigación del riesgo |  |  | Riesgo residual |  | Actualizaciones
| Un nombre breve para el riesgo | Nuevo/Emergente, Abierto, Cerrado | En breve: La causa del riesgo, el riesgo en sí y el impacto del riesgo | Identificar el riesgo en función de los 7 tipos de riesgos | Nombre, cargo y organización | La probabilidad de que el riesgo se materialice | El impacto si el riesgo se materializa | (calculado en forma automática) |  | Las medidas o controles para responder al riesgo y mitigarlo | La probabilidad de que el riesgo se materialice | El impacto si el riesgo se materializa | (calculado en forma automática) | Ver la orientación
Fecha en que se agregó | Nombre del riesgo | Estado del riesgo | Descripción del riesgo | Tipo de riesgo | Responsable de abordar el riesgo | Probabilidad | Impacto | Clasificación del riesgo | Tipo de respuesta al riesgo | Medidas de mitigación | Probabilidad 2 | Impacto residual | Calificación del riesgo 4 | ¿Qué ha cambiado en este periodo de informe?

## Mapa de Riesgos de la Cadena de
Mapa de Riesgos de la Cadena de Ejecución del Programa de Subvenciones OCEAN
| Estrato 0 Programa de subvenciones OCEAN |  |  | Flujo de financiación
| Estrato 1 Administrador de Subvenciones de OCEAN (NIRAS) |  |  | Vías de presentación de informes y rendición de cuentas
Estrato 2 Organización Principal
| Nombre de la organización: | Fondos totales en GBP para la Organización Principal | Riesgos identificados en el nivel del Estrato 2 | Controles y mitigaciones para los riesgos identificados
Estrato 3 Socio(s) del proyecto
(especifique si el riesgo que se describió solamente es relevante para un socio en particular)
| Nombre de la organización: | Fondos totales en GBP para cada Organización Socia | Riesgos identificados en el nivel del Estrato 3 | Controles y mitigaciones para los riesgos identificados
Estrato 4 Socio(s) del proyecto
Especifique si el riesgo que se describió solamente es relevante para un socio en particular.
| Nombre de la organización: | Fondos totales en GBP para cada Organización Socia del Estrato 4 y nombre de la organización del Estrato 3 que proporciona los fondos | Riesgos identificados en el nivel del Estrato 4 | Controles y mitigaciones para los riesgos identificados

## Registro de problemas
Registro de Problemas del Programa de Subvenciones OCEAN
Los problemas son eventos relevantes (incluidos los riesgos que se materializan) que se han producido, pero que no se previeron y requieren una medida de gestión después de que el proyecto ha comenzado. Por ende, esta tabla no es necesaria durante la etapa de planificación, sino recién una vez que el proyecto comienza y se identifica el primer problema. No deberá completar esta hoja de cálculo al enviar su solicitud.
Problema | [5 empty] | Medida
Fecha en que se agregó | Nombre del problema | Descripción del problema | Prioridad | Gravedad | Responsable de abordar el problema | Estado | Medida

## Dropdown lists (hidden)
Impact | Probability | Risk Response Type | Category
Insignificant | Rare | Threat - Avoid | Contextual
Minor | Unlikely | Threat - Reduce | Delivery
Moderate | Possible | Threat - Transfer | Safeguarding
Major | Likely | Threat - Share | Operational
Severe | Almost certain | Threat - Accept | Fiduciary
|  | Threat - Prepare contingent plans | Reputational
|  | Opportunity - Exploit | Other
Trend | Status | Opportunity - Enhance
Steady | New/Emerging | Opportunity - Transfer
Upwards | Open | Opportunity - Share
Downwards | Closed - the risk materialised | Opportunity - Accept
Closed - the risk didn't materialise
Priority |  | Issue Status
Low |  | Open
Medium |  | Investigating
High |  | Implementing
Escalated
Resolved